## Slide 1: 05 - 프로젝트 계획 & 관리 #2

## Slide 2: 간트 차트(Gantt Chart)
프로젝트의 스케쥴링 및 자원 계획을 수립하기 위해 사용하는 일정 표현 기법
  참고: 프로젝트 관리 소프트웨어들에서 “로드맵” 이란 이름으로 표시되기도 함
각 업무의 시작과 끝을 바(Bar) 형태로 표시
  바의 길이에 비례하여 소요 시간을 나타냄

## Slide 3: 간트 차트(Gantt Chart)
작업목록
작업별 타임라인
작업 종속성
슬랙 타임

## Slide 4: 간트 차트를 이용한 자원 할당
소프트웨어 개발에 필요한 자원 종류
  인력: 작업을 수행할 인원과 투입률 자원 중 거의 대부분을 차지함
    예: 홍길동(50%) → 주40시간 full-time 일하는 작업자 홍길동의 시간 중 50% 사용
  장비: 작업을 수행하기 위해 필요한 소프트웨어/하드웨어
    예: Deep learning 프로젝트를 가정했을 때, 가용 GPU 서버들 고가의 통계 프로그램을 사용하는 프로젝트에서, 통계 프로그램 라이선스들
  재료: 주어진 작업을 수행할 때 필요한 소모품이나 자료
    예: 결과물을 종이로 출력하는 경우 A4 용지

## Slide 5: 간트 차트를 이용한 자원 할당
작업별 타임라인 정보에
인력의 투입률을 같이 표시
투입 인력의 기간별 작업 시간표
Task1 에 대하여
기간별 홍길동의 투입 시간

## Slide 6: 간트 차트(Gantt Chart)
장점
  프로젝트 진행 상황을 시각화
  작업간 종속 관계 모니터링
  효과적인 자원 관리
단점
  상세한 정보를 추가할 수록 시각화 하기가 어려워짐

## Slide 7: 애자일 모델과 간트 차트
간트 차트는 폭포수 모델에서 뿐만 아니라 애자일 모델에서도 사용 가능
  폭포수 모델에서 사용: 각 단계 혹은 단계를 세분화한 마일스톤 내에서 세부 작업들 간 일정 표현에 사용
  애자일 모델에서 사용: 각 반복 (iteration 혹은 sprint) 안에서 세부 작업들 간 일정 표현에 사용

## Slide 8: 간트 차트 소프트웨어 예시: Jira 의 WBS-Gantt App

## Slide 9: 비용 예측
개발 착수 전 프로젝트 계획 단계에서 이루어져야 함
  프로젝트의 비용 대비 수익을 사전에 알고 착수 여부를 결정할 수 있음
  프로젝트가 진행되는 동안 일정 지연으로 비용이 과도하게 증가하지 않는지 모니터링 할 수 있음

## Slide 10: 비용 예측 관련 용어
노력(Effort)
  작업을 끝내는데 필요한 노동의 양
  단위: MM (man-month), MH(man-hour), MD(man-day), MW(man-week), …
    예시: 3MM 의 의미 = 3명이 1개월 작업할 양 = 1명이 3개월 작업할 양
자원(Resource)
  소프트웨어 개발에는 인력이 가장 많이 사용되므로 “인력의 양” 투입 비율의 총합으로 표시함
    예시: 홍길동 100%, 김동국 50% → 1.5명
기간(Duration)
  작업 기간
또는

## Slide 11: 비용 예측의 어려움
보통 MM 으로 표시되는 노력(Effort) 를 추정하는 것이 중요함
그런데 노력은 추정하기 쉽지 않음
  이유
    설계를 포함한 계획 자체가 불확실함
    보통 낙관적으로 예측함
      누구도 자신이 무능한 사람으로 보이고 싶지 않기 때문에 낙관적으로 예측하게 됨
      예: “이 정도 구현은 하루면 된다” → 실제 일주일 걸림

## Slide 12: 비용 예측 기법 (A.K.A 노력치 예측 기법)
전문가 판단
  WBS (Work Breakdown Structure) 를 보고 경험 많은 전문가가 추정함
    보통 유사한 작업은 거의 유사한 정도의 작업 시간이 소요됨
PERT
  낙관적, 보통, 비관적 예측치를 이용해 가중 평균함
알고리즘 방식
  과거 프로젝트에서 노력치에 영향을 미친 요소들을 찾아 대략적인 함수 관계를 세우고 이를 적용함
  예: COCOMO 모델, 기능 점수 모델, 객체 점수 모델

## Slide 13: COCOMO-81 (Constructive Cost Model)
1981 년에 B. Boehm 에 의해 제안
소스코드 라인 수 기준으로 MM 을 추정
  참고: 테스트 코드는 제외하고 라인 수를 천단위로 사용
  A 와 B 는 프로젝트 유형에 따라 결정
  KLoC 는 Kilo Lines of Code, 즉 천 단위 소스 코드 라인 수
  EAF (Effort Adjustment Factor) 는 제품/하드웨어/인력/프로젝트 성격에 따라 MM 을 보정하는 수치

## Slide 14: COCOMO-81 (Constructive Cost Model)
프로젝트 유형 | A | B | MM 공식 | 유형 설명
유기형 (Organic) | 2.4 | 1.05 |  | 소규모 팀이 개발하는 잘 알려진 응용 시스템
반결합형 (Semi-detached) | 3.0 | 1.12 |  | 트랜잭션 처리 시스템이나 운영체제, 데이터베이스 관리 시스템
내장형 (Embedded) | 3.6 | 1.20 |  | 하드웨어가 포함된 실시간 시스템, 미사일 유도, 신호기 제어 시스템
프로젝트 유형 | A | B | MM 공식 | 유형 설명
유기형 (Organic) | 2.4 | 1.05 |  | 소규모 팀이 개발하는 잘 알려진 응용 시스템
반결합형 (Semi-detached) | 3.0 | 1.12 |  | 트랜잭션 처리 시스템이나 운영체제, 데이터베이스 관리 시스템
내장형 (Embedded) | 3.6 | 1.20 |  | 하드웨어가 포함된 실시간 시스템, 미사일 유도, 신호기 제어 시스템

## Slide 15: COCOMO-81 (Constructive Cost Model)
KLoC
MM

## Slide 16: COCOMO-81 (Constructive Cost Model)
에서 EAF
  아래 노력 승수 요소들에 해당되는 것들의 곱으로 나타냄
 | 비용 드라이버 | 비율 |  |  |  | 
 |  | 매우낮음 | 낮음 | 보통 | 높음 | 매우높음
제품특성 | 요구되는 신뢰도 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40
 | DB 크기 |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.65
 | 제품의 복잡도 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30
하드웨어 특성 | 실행시간의 제약 |  |  | 1.00 | 1.11 | 1.30
 | 주기억 장치의 제약 |  |  | 1.00 | 1.06 | 1.21
 | 가상서버 휘발성 |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30
 | 처리 시간 |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15
인력 특성 | 분석가의 능력 | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71
 | 응용 경험 | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82
 | 컴퓨터와의 친숙성 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70
 | 프로그래머 능력 | 1.21 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 
 | 프로그래밍 언어 경험 | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 
프로젝트 특성 | 소프트웨어 공학 원리의 사용 | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | 0.82
 | 소프트웨어 도구의 사용 | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | 0.83
 | 요구되는 개발 일정 | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.10

## Slide 17: COCOMO-81 (Constructive Cost Model)
단점
  프로젝트 초기 단계에서 소스 코드 라인수를 예측하기 어려움
    더욱이 프로그래밍 언어에 따라 코드 라인수는 크게 변함
  MM 을 결정하는 공식에 적용되는 파라미터들 (A, B, EAF) 이 매우 주관적임
    과거 경험이 있는 조직이라면 어느 정도 맞는 파라미터를 선택할 수 있으나 경험이 적은 조직에서는 파라미터 선택이 어려움

## Slide 18: COCOMO II
COCOMO-81 을 개선하여 1995 년 발표
소프트웨어 개발 프로젝트의 진행 정도에 따라 다음 3단계로 나누고 각 단계별로 각각 다른 비용 산정 모델을 적용함
  응용 조합 모델 (Application Composition; 프로토타입 만드는 단계)
    화면이나 출력 등의 UI 및 3세대 언어 (고급 언어) 컴포넌트 개수를 세어 응용 점수 (application points) 를 계산하고 이를 통해 MM 을 추정
  초기 설계 모델 (Early Designed Model)
    기능 점수 (Function points) 를 계산하고 이를 통해 MM 을 추정
  설계 이후 모델 (Post-Architecture Model)
    LoC (Lines of Code) 를 예측하고 이를 통해 MM 을 추정

## Slide 19: COCOMO II - 프로토타입 만드는 단계 예시
응용을 구성하는 화면 및 출력물(보고서), 3세대 언어 컴포넌트 숫자를 카운트
  참고: 1세대 언어=기계어, 2세대 언어=어셈블리어, 3세대 언어=그 이후…
화면과 보고서의 복잡도 수준을 결정
화면과 보고서, 3세대 언어 컴포넌트를 위한 복잡도 가중치 결정
Object Point (OP) = 화면, 보고서, 3세대 언어 컴포넌트 숫자 * 복잡도 가중치
코드 재사용률을 예측하여 OP 를 보정하여 “New Object Point (NOP)” 계산
NOP 를 이용하여 “객체 점수 생산성(PROD)” 를 결정
PROD 를 이용해 MM 계산

## Slide 20: 기능 점수 (Function Points)
구현이 되지 않은 상태에서 소스 코드 라인수를 예측하는 것은 매우 어려움
따라서 그 대신 소프트웨어가 갖는 기능 개수로 소프트웨어 규모와 복잡도를 계산하고 이를 통해 MM 을 추정
  기능 예시
    입력 자료 개수
    출력 개수
    대화형 질의 기능 개수
    다루는 파일 개수
    다른 시스템과의 인터페이스
즉, 제공하는 기능을 기초로 소프트웨어 기능을 추측

## Slide 21: 기능 점수 계산
  GFP(Gross Function Point)
    5가지 기능 분야의 개수와 복잡도로부터 계산
  PCA(Processing Complexity Adjustment)
    처리 복잡도 계산표에 의해서 계산

## Slide 22: GFP 계산
Q: 입력 10개, 출력 5개, 질의 8개, 파일 30개, 인터페이스 4개 모두 복잡도는 단순일 때 GFP 는?
A:
 | 기능분야 | 개수 | 복잡도 |  | 
 |  |  | 단순 | 보통 | 복잡
1 | 입력 |  | 3 | 4 | 6
2 | 출력 |  | 4 | 5 | 7
3 | 질의 |  | 3 | 4 | 6
4 | 파일 |  | 7 | 10 | 15
5 | 인터페이스 |  | 5 | 7 | 10

## Slide 23: PCA 계산
다음 표의 항목들에 0~5 점을 매기고, 로 계산
  참고: 0 점은 해당 없음, 3점은 보통, 5점은 복잡도 높음
특성
①시스템이 신뢰도 높은 백업과 복구를 요구하는가?
②데이터 통신이 필요한가?
③분산 처리 기능이 있는가?
④성능이 중요한가?
⑤시스템 과부하 운용 환경에서 실행되는가?
⑥온라인 데이터 입력이 필요한가?
⑦온라인 입력이 다중 화면 위에 구축되기 위하여 입력 트랜잭션이 필요한가?
⑧마스터 파일이 온라인으로 갱신되어야 하는가?
⑨입력, 출력, 파일, 질의가 복잡한가?
⑩내부 처리가 복잡한가?
⑪재사용 되도록 설계되어야 하나?
⑫변환과 설치가 설계에 포함되어야 하나?
⑬다중 사이트에 설치되기 위하여 설계되었나?
⑭변경과 사용이 쉽도록 설계되었나?
Q: ① 과 ⑭ 은 높음이고 나머지는 보통일 경우 PCA?
A:

## Slide 24: FP 계산 예시
Q: 앞의 두 예에서 GFP = 304, PCA = 1.11 이었을 때, 이 소프트웨어의 FP는?
A:
Q: 개발팀이 매월 60 기능 점수(FP)를 구현할 수 있다고 할 때, 최종 MM 값은?
A:

## Slide 25: 국내 기능 점수 산정 가이드
한국소프트웨어 산업협회에서 매년 소프트웨어 개발 사업 대가 산정 기준을 제시
  링크: https://www.sw.or.kr/site/sw/01/10101000000002017062610.jsp
  기능 타입
    외부 입력: 내부 파일의 내용에 영향을 주는 입력을 트랜젝션 단위로 카운트
    외부 출력: 외부로 표출되는 출력을 트랜젝션 단위로 카운트
    내부 논리 파일: 시스템에 존재하는 사용자 데이터 및 제어 정보 그룹을 카운트
    외부 인터페이스 파일: 시스템 사이 전달되는 파일 카운트
    외부 조회: 외부 조회 카운트

## Slide 26: 국내 기능 점수 산정 가이드
기능 유형별 복잡도 판별표
기능 유형별 복잡도 가중치
내부논리파일과 외부인터페이스 |  |  |  | 외부 출력과 조회 |  |  |  | 외부 입력 |  |  | 
레코드의 개수 | 자료 요소의 개수 |  |  | 파일타입개수 | 자료 요소의 개수 |  |  | 파일타입개수 | 자료 요소의 개수 |  | 
 | 1~19 | 20~50 | 50+ |  | 1~5 | 6~19 | 20+ |  | 1~19 | 20~50 | 50+
3 | 단순 | 단순 | 중간 | 0~1 | 단순 | 단순 | 중간 | 0~1 | 단순 | 단순 | 중간
2~5 | 단순 | 중간 | 복잡 | 2~3 | 단순 | 중간 | 복잡 | 2~3 | 단순 | 중간 | 복잡
6+ | 단순 | 복잡 | 복잡 | 4+ | 중간 | 복잡 | 복잡 | 3+ | 중간 | 복잡 | 복잡
기능타입 | 복잡도 가중치 |  |  | 간이계산 값
 | 단순 | 중간 | 복잡 | 
내부 논리 파일 | 7 | 10 | 13 | 7.5
외부 인터페이스 | 5 | 7 | 10 | 5.4
외부 입력 | 3 | 4 | 6 | 4
외부 출력 | 4 | 5 | 7 | 5.2
외부 조회 | 3 | 4 | 6 | 3.9

## Slide 27: 국내 기능 점수 산정 가이드
국내 기능 점수 당 평균 생산성
Q: 내부 논리 파일 4개, 외부 인터페이스 없음, 외부 입력 15개, 외부 출력 없음, 외부 조회 5개, 평균 생산성을 보인다고 할 때 MM 은?
A: 앞의 간이 계산값을 이용하면 임. 평균 생산성을 적용하면
 | 예외값 하한 | 평균 생산성 | 예외값 상한
생산성(FP/MM) | 21.8 | 23.4 | 25.6